## Slide 1: מובא ותהליך היזום
-זיהוי ניתוח ומעקב אחר בעלי העיניין
-אפיון דרישות הלקוח – פרוגרמה , אפיון הנדסי

## Slide 2: בעלי עניין
אנשים ,קבוצות או ארגונים שעשויים להשפיע על הפרויקט או להיות מושפעים ממנו

## Slide 3: ניתוח בעלי עניין
ניתוח בעלי העניין הוא שיטה לאיסוף ולניתוח מידע כמותי ואיכותי בצורה שיטתית שמטרתו לקבוע לאילו אינטרסים יש לתת את הדעת לאורך כל הפרויקט . ניתוח בעלי העניין מזהה את האינטרסים , את הציפיות ואת ההשפעה שלהם וקושר אותם למטרת הפרויקט .

## Slide 4
הוא גם עוזר לזהות קשרים של בעלי עניין ( עם הפרויקט ועם בעלי עניין אחרים ) שיכולים לשמש ליצירת קואליציות ושותפויות אפשריות כדי לשפר את סיכויי ההצלחה של הפרויקט , בצד קשרים של בעלי עניין שצריכים להיות מושפעים בצורה שונה בחלקים שונים של הפרויקט או של השלב בפרויקט .

## Slide 5
ניתוח בעלי העניין כולל לרוב את השלבים הבאים :
זיהוי כל בעלי העניין האפשריים בפרויקט ומידע רלוונטי לגביהם , כגון התפקידים , המחלקות , האינטרסים , הידע , הציפיות ורמות ההשפעה שלהם .
לרוב קל לזהות את בעלי העניין העיקריים . הם כוללים כל אדם בתפקיד של מקבל החלטות או מנהל המושפע מתוצאת הפרויקט , למשל נותן החסות , מנהל הפרויקט והלקוח העיקרי .
זיהוי בעלי עניין אחרים מתבצע בדרך כלל על ידי זיהוי בעלי העניין שזוהו ועל ידי הרחבת הרשימה עד שנכללים בה כל בעלי העניין ! האפשריים

## Slide 6: ניהול בעלי עניין
זיהוי בעלי עניין
תכנון ניהול בעלי עניין
ניהול מעורבות בעלי עניין
בקרת מעורבות בעלי עניין

## Slide 7: זיהוי בעלי העניין
תהליך הזיהוי מתבסס על ניסיון ,ידע ותחקירים מול מנהלים
יש לפלח את בעלי העניין:
  חיצוניים –פנימיים :גורמים בתוך הארגון מול גורמים חיצוניים
  משפיעים -מושפעים :האם שותפים בתהליך או מקבלים תוצאות
לכל בעל עניין יש לאסוף מידע:
  מתי מעורב -באיזה שלב בתהליך
  איך משפיע -מה מידת המעורבות בתהליך
  על מה משפיע -מה בפרויקט מושפע מבעל העניין
  סיכון מרכזי -מה יקרה במידה ובעל העניין ידחה
  אפשרות מענה -מה יתרחש במידה ובעל העניין ידחה
שלב א'

## Slide 8: זיהוי בעלי העניין
חיצוניים | פנימיים
לקוחות | הנהלה בכירה
ספקים | רואי החשבון
רגולטורים | מנהלים פונקציונאליים
איכות הסביבה | צוות הפרויקט

## Slide 9: ניתוח בעלי עניין
ניתוח בעלי העניין מגדיר את אופן הטיפול בכל בעל עניין
הניתוח כולל את הנתונים הבאים:
שלב ב'

## Slide 10: הציונים של מידת ההשפעה ורמת ההשפעה :
1-(נמוך :בעל העניין מעורב בפרויקט ללא החלטות
2-בינוני :החלטות ברמת ביניים בדרגים זוטרים
3-גבוה :רמה המשפיעה באופן מהותי על הפרויקט
גישה לפרויקט:
(-1)בעל העניין נמצא בניגוד עניינים לפרויקט או מתנגד לו
(0)לבעל העניין אין כל נגיעה אישית לפרויקט
(1)בעל העניין תומך בפרויקט

## Slide 11
# | בעל עניין | סוג | השפעה | מועד מעורבות | מידת מעורבות | רמת השפעה | גישה לפרויקט | הערות
a | b | c | d | e | f | g | h | I
 |  | פנימי / חיצוני | משפיע / מושפע | תכנון ביצוע פיקוח בדיקות אישורים | 1-3 | 1-3 | (-1),0,1 | i=f*g*h

## Slide 12: תכנון ניהול בעלי העניין
בעל העניין | צרכים | אופי המעורבות | יכולת להכשיל את הפרויקט | אופי ההשפעה על פרויקט

## Slide 13: Power and interest matrix
Level of Interest |  |  | 
High | Low |  | 
CategoryB | CategoryA | Low | Power
Keep Informed | Minimal effort |  | 
CategoryD | CategoryC | High | 
Key Player | keep Satisfied |  | 

## Slide 14: מיפוי בעלי העניין
 | מוטיבציה נמוכה | מוטיבציה בינונית | מוטיבציה גבוהה
נחיצות נמוכה |  |  | 
נחיצות בינונית | בעל עניין |  | 
נחיצות גבוהה |  |  | בעל עניין

## Slide 15: ניהול מעורבות בעלי עניין
בעל עניין | לא מודע | מתנגד | ניטרלי | תומך | מוביל
בעל עניין 1 | C |  |  | D | 
בעל עניין 2 |  |  | C | D | 
בעל עניין 3 |  |  |  | D,C | 

## Slide 16: ניתוח בעלי עניין גורמים מעורבים בפרויקט
כל מי שמעורב בצורה אקטיבית בפרויקט
כאלה שהאינטרסים שלהם מושפעים לטובה/לרעה מהפרויקט
דוגמא לבעלי עניין:
צוותים מבצעים (יכול להשתנות במהלך הפרויקט) ,כולל ספקים וקבלני משנה
משתמשים סופיים /צרכנים
לקוחות (פנימי וחיצוני)
גופים מפקחים (ממשלה /שלטון מקומי)
הנהלה
תורמים
כלי תקשורת
שותפים עסקיים
מיהם "בעלי העניין "בפרויקט?

## Slide 17: תהליך יזום פרויקט
1. אישור עקרוני להכנת הייזום ,כולל תקציב .
2.מינוי מנהל פרויקט פנימי או חיצוני לשלב הייזום .
3.הגדרת הפונקציה והצרכים
4.עיבוד חלופות עקרוניות לפתרון
5. הכנת אומדנים ולוח זמנים לכל חלופה ,כולל תזרים כספים
6.ניתוח כמותי של החלופות ודירוגן על פי סדר עדיפות המשתמע מהנתונים הכמותיים :היקף תקציב ,זמנים ,שלבי ביצוע
7.בחירת חלופה ואישור הייזום או דחייתו .
8. אם יש אישור ,הוראה להכנת פרוגרמה מפורטת

## Slide 18: הגדרת הפונקציות והצרכים
יוזמי הפרויקט הם הקובעים את הפונקציה שעל הפרויקט למלא.
דוגמא
  • דיור ל 300 זוגות צעירים
  • בנית תאטרון עירוני עם 1500מושבים.
שטחי המבנה :ברוטו ,נטו ,מעטפת
  • שטחים שימושיים כגון חדרים ,משרדים אולם ייצור ,חדרי רופאים ,חדרי ישיבות
  • שטחי תנועה :פרוזדורים ,חדרי מדרגות ,מעליות
  • שטחים לצרכים טכניים כגון חדרי חשמל ,אולם מכונות למיזוג אוויר
  • שטחי שירותים :חדרי הלבשה
  • שלושת הסעיפים האחרונים יכולים להוות בין30%- 40% מהשטח נטו

## Slide 19: הגדרת הפונקציות והצרכים
מעטפת וחציצה
  • שטחים התפוסים ע"י קירות ,מחיצות ,עמודים
  • שטחים אילו מהווים בין10%-15% משטח הבניין
ברוטו :נטו +מעטפת
מערכות וציוד
  • ציוד אלטרומכאני של המבנה כגון מזוג אוויר ,מעליות ,גנרטור
  • מערכות שונות -בטחון ,בקרה ,תקשורת פנים ,מחשוב
  • ציוד תפעולי-מערכות רנטגן ,מכונות ייצור
  • ריהוט קבוע ונייד. ארונות, שולחנות, ומטות

## Slide 20: הגדרת הפונקציות והצרכים
קרקע ופיתוח
• מגרש-פרטם על אתר קיים ,או תקציב רכישה מיקום רצויים
• תשתית – חשמל ,מים, ביוב -מה קיים מה נחוץ
• תעבורה- גישה לשטח ,כבישים קיימים וחוצים לחניה
• פיתוח שטח -כבישים פנימיים גינון

## Slide 21: הכנת חלופות לפתרון
לאחר הגדרת המסגרת הכמותית של הצרכים יש לעבור לבחינת
האפשרויות של הפתרונות .
פתרונות אפשריים של מבנה :
  • מבנה קונבנציונאלי (בטון בלוקים )
  • טרומי מסיבי (בטון )או טרומי קל
  • .זמני או פשוט
  • .בנין קומות או ביתנים פזורים בשטח
• פתרונות אפשריים של תהליך ההקמה
  • .הפסקת ייצור או בניה תוך כדי ייצור
  • המשך אישפוז לעומת פינוי זמני של האגף

## Slide 22: אומדנים ולוחות זמנים
לאחר שהוכנו החלופות לפתרון ,יש להכין את הנתונים הנחוצים להשוואה בניהן • במונחים של כסף וזמן .תוך התחשבות באילוצים הקיימים לגבי הפרויקט.
לוחות זמנים
  • זיהוי אילוצים
  • בנית תכולת העבודה
  • הערכות זמנים סבירות לעריכת הפרוגרמה ,התכנון והביצוע
  • יש להתחשב במשכי תכנון ,מכרזים ,אספקה הרכבה וכד
  • ביצוע אומדן תקציב ראשוני
    • מבנים
    • ציוד אלקטרומכני וציוד עזר לבניין
    • פיתוח קרקע ואספקת תשתית
    • שכר תכנון ופיקוח ,אגרות – הוצאות

## Slide 23: ניתוח כמותי של החלופות ודירוגן
הכנת הנתונים הנדרשים בצורה מקצועית שלב בסיסי לערוך השוואה בין חלופות.
הכלים לבחינת חלופות :
  מבחני עלות תועלת ,
  כדאיות השקעה ,
  עלות מחזור •
  חיים ,
  מבחני יעילות.

## Slide 24: בחירת חלופה ואישור הייזום
משימתו של מנהל הפרויקט היא להכין את הנתונים לקראת קבלת החלטה
• קיימים מערכת שיקולים המתאמים לסיוג הענף
• תרשים (Work Breakdown Structure) WBS
• הנחיות ומכסות
במשך השנים נוצרו עבור תחומי בניה רבים מסגרות בסיס מפורטות יותר המשמשות אותנו כמקור לנתונים כמותיים.

## Slide 25: אפיון דרישות הלקוח
Statement of Work - SOW
בעת בחירת הפתרון המועדף לביצוע והחברה הזוכה במכרז לביצועו , יש גם להסכים על תכולת העבודה ותוצריה . sow הוא מסמך יסודי במסגרת חוזה הביצוע . מסמך זה כולל את תיאור העבודה והתוצרים שיש לבצע במסגרת התקשרות בין הלקוח לספק ומשמש כבסיס לחוזה ביניהם . המסמך עוסק גם בהגדרת תהליכי ניהול הפרויקט העתידי והיחסים בין הספק ללקוח . מסמך זה , המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה , מבטא את דרישות הלקוח לגבי העבודה הנדרשת לשם אספקת המוצר הסופי , ואת אופן ביצוע העבודה . מסמך זה חיוני לכל פרויקט , בין אם הוא מבוצע בעזרת משאבים פנימיים או על ידי קבלן חיצוני .

## Slide 26
מבנה כללי של מסמך sown מתואר להלן :
ו . תיאור כללי . ציון המטרות הכלליות של הפרויקט , שלבים ושערים במחזור החיים של הפרויקט וכן תנאי סביבה שונים , אשר עשויים להשפיע על ביצועו .
. 2 מסמכים ישימים לפרויקט ותוצריו .
. 3 תכנון ופיתוח . תיאור הצורה שעל פיה צריך הקבלן לבצע את התכנון והפיתוח .
. 4 ניסויים תיאור סוגי הניסויים השונים , שיבוצעו במהלך הפרויקט ובסיומו .
. 5 ביצוע או ייצור התייחסות לגבי אופן הביצוע של העבודה .
. 6 ניהול אופן הביצוע

## Slide 28: כמאל עוויסאת 0523162492
מאחלים לכם הצלחה עם היחידה ללימודי חוץ