## Slide 1
קורס
ניהול
פרויקטים

## Slide 2
יזום פרויקט בניה
פרויקט
- משימה בעלת מאפיינים מוגדרים עם התחלה וסיום.
- מאמץ זמני שנעשה במטרה ליצור מוצר, שירות או תוצאה יחודיים (PMBOK Guide).
A Guide to the Project Management Body of Knowledge
גוף הידע בניהול פרויקטים – גרסה עברית
פרויקט בניה
מפעל הנדסי, אשר מוקם במקום מוגדר, בדרך כלל לתקופת זמן ממושכת, תוך השקעת משאבים, כדי להביא תועלת לפרט או לציבור.
הקמת הפרויקט כרוכה בהשקעה כספית
הפעלתו כרוכה בהוצאות שוטפות
היוזמה להקמת הפרויקט נובעת מהתועלת:
הכנסה שוטפת ורווח מההפעלה (ליזם פרטי),
תועלת ציבורית (ליזם ציבורי).

## Slide 3
סוגי יזמים
יזם פרטי
מאפיין עיקרי – הפרויקט משמש לתועלת כלכלית של היזם.
חברות עסקיות – הפרויקט הינו לשימוש עצמי: תעשייה, מסחר, מלונאות וכו'.
חברות בניה/פיתוח – בונות ומוכרות.
חברות נדל"ן – בונות (?) ומשכירות/מפעילות.
יזם ציבורי
מאפיין עיקרי – הפרויקט משמש לרווחת הציבור (בדרך כלל תשתיות).
משרדי ממשלה.
עיריות.
מוסדות ללא כוונת רווח.
יזם ציבורי – באמצעות יזם פרטי (פרויקט BOT)
מאפיין עיקרי – ייזום הפרויקט בד"כ ע"י גוף ציבורי, ומשמש לרווחת הציבור (בדרך כלל תשתיות).
הפרוייקט מוגדר ומאופיין ע"י היזם הציבורי.
הפרויקט מוקם ומופעל ע"י יזם פרטי.
היזם הפרטי גובה תשלום מהמשתמשים בפרויקט או מהיזם הציבורי.

## Slide 4
יעוד של פרויקטים אזרחיים
בניה (בנינים): מגורים, תעשיה, מסחר, משרדים, הארחה, מבני ציבור, מבנים חקלאיים.
תשתיות: תחבורה, מים ניקוז וביוב, חשמל ותקשורת, נמלים.
שלבים לאורך החיים של פרויקט בניה
ייזום
תכן
הכנות לביצוע
ביצוע
הפעלה
מכירה/הריסה

## Slide 5
ייזום על פי יעוד מוגדר | ייזום על פי מגרש מוגדר
העלאת רעיון – להשקעה (יזם פרטי), מענה לצורך (יזם ציבורי) | מציאת קרקע
סקרי שוק, סקר צרכים | לימוד אפשריות הניצול
גיבוש חלופות ובדיקת כדאיות | גיבוש חלופות ובדיקת כדאיות (כולל סקר שוק)
הכנת אופיון (פרוגרמה) | בחינת אפשרויות מימון (*)
בחינת אפשרויות מימון (*) | רכישת הקרקע
איתור ורכישת קרקע | הכנת אופיון (פרוגרמה)
שלב הייזום
(*) אפשרויות מימון: מימון עצמי, שותפים (כולל קומבינציה), הלוואות, סיוע ממשלתי (הלוואות, מענקים)

## Slide 6
שלב התכן
- תכן ראשוני (כללי): תאור פיזי באמצעות תכנית או מודל תלת מימדי של פתרון המתאים לאופיון.
יתייחס בד"כ לצורה, מידות, חומרים (?), עקרונות הפעלה.
יוכן ברמת פירוט שתאפשר לייזם ולבעלי העניין להתרשם מהפרויקט, לבחון את הפעלתו ולבדוק את כלכליותו.
יוכן בד"כ ע"י אדריכל או מהנדס בעזרת יועצים.
בד"כ יוכנו כמה חלופות.
- בדיקה כלכלית ובחינת חלופות - בד"כ עונה על השאלות:
האם הפרויקט עונה על אילוצי התקציב שהוגדרו ע"י היזם.
האם הפרויקט כדאי ליזם.
איזה מבין החלופות שהוכנו במסגרת התכן הראשוני עדיפה ליזם.
יעשה בד"כ ע"י מהנדס או כלכלן המתמחה בפרויקטים הנדסיים מאותו הסוג.
- קבלת היתר בניה - ע"פ הנדרש בחוק התכנון והבניה (מצ"ב בעמ' 16).
- תכן מפורט:
מפרט בתכניות עבודה את כל רכיבי הפרויקט.
מוכן בד"כ ע"י מתכננים ויועצים מדציפלינות שונות (אדריכל, מהנדס מבנים, קרקע, תברואה, חשמל וכו').
לעיתים (בד"כ?) התכן המפורט מושלם רק במקביל לביצוע.

## Slide 7
ניתוח ערך (value analysis) – תהליך בחינה שיטתי של חלופות התכן במטרה לשפר את הערך של הפרויקט או להוזילו. במסגרת התהליך נבחן כל אחד מרכיבי הפרויקט.
ניתוח הערך עונה בד"כ על השאלות:
מהו תפקידו של כל רכיב בפרויקט והאם התפקיד ו/או הרכיב חיוני בפרויקט.
האם יש דרך זולה או יעילה יותר שבה הרכיב יוכל למלא את תפקידו המיועד.
מבוצע בד"כ ע"י מהנדס ותיק ומנוסה שלא היה מעורב עד כה בפרויקט.
- תאום מערכות ומבניות :(constructability)
תאום מערכות - תהליך בחינה שיטתי שתפקדו לוודא שקיים תאום ואין סתירות בין התכן של המתכננים והיועצים השונים. מבוצע בד"כ ע"י המתכנן הראשי ע"י סופרפוזציה של כל התוכניות של המתכננים והיועצים השונים.
מבניות - תהליך בחינה שיטתי שתפקדו לוודא שכל מה שמתוכנן אכן ניתן לביצוע. מבוצע בד"כ ע"י מהנדס ביצוע ותיק ומנוסה או ע"י מנהל הפרויקט.

## Slide 8
שלב ההכנות לביצוע
- הכנת כתב כמויות, מפרט, חוזה, וחומר למכרז.
- מכרז/הצעות מחיר, בחירת קבלנים וספקים.
- הכנת תקציב ולוח זמנים.
- קבלת אישורים מהרשויות.
- הזמנות מקדימות של חומרים ושירותים.
- הכנת מערכת בקרה (תכנון הבקרה).
- השלמות תכן מפורט.
שלב הביצוע
נמדד בד"כ בארבעה מדדים: תקציב, לוח זמנים, איכות, בטיחות.
צו התחלת עבודה.
התארגנות באתר.
ניהול, הנחייה ותאום.
ניהול תוכניות עבודה.
ניהול יומנים.
ניהול שינויים.
בקרה (לוח זמנים, תקציב, איכות).
התחשבנות (הגשת חשבונות, בדיקה ואישור חשבונות).
רכישת חומרים ושירותים.
בדיקת מערכות, בטיחות, קבלת אישור גמר.

## Slide 9
שלב ההפעלה
ההפעלה היא השלב בו הפרויקט מביא תועלת ליזם.
נדרש ניהול המתקן (הפעלת מערכות, שמירה, מתן שירותים, השכרה, חיוב .....).
בדק.
אחזקה מונעת/שבר.
חידוש, שיקום.
שלב מכירה/הריסה
אופיון (פרוגרמה)
אופיון – מסמך המפרט את המטרות של הפרויקט, את הדרישות ואת אילוצי התכנון – של המזמין.
מטרות האופיון
צרכים עצמיים: גיבוש הרעיון והצרכים, משמש כבסיס לאומדן תקציבי, אומדן הכנסות, בדיקת כדאיות.
בסיס להנחיית האדריכל (המתכנן הראשי) והיועצים.
בחוזי תכן ביצוע משמש כבסיס להתקשרות

## Slide 10
פרטי מידע עיקריים באופיון (תכולת האופיון)
זיהוי הפרויקט: שם, בעלים, מקום (מגרש), יעוד.
מגבלות בניה על המגרש ("תמצית תכנון").
דרישות תפקוד מרחבי: חללים, תיפקודם, וקשרים בינהם.
דרישות תפקוד פיזי: מרכיבים ומערכות הפרויקט.
דרישות סטטוטוריות: חוקים, תקנות, תקנים, מפרטים.
תקציב ותזמון כללי.
דרישות מיוחדות: סביבה, אקלים, הפרעות וכו'.
מידת פירוט האופיון
על פי צורך או רצון מוגדר של היזם ביחס לסעיפים דלעיל.
על פי אילוצי הסביבה שיש להתחשב בהם.
על פי יכולת של התכנן או המבצע להציע פתרונות יעילים לדרישות היזם.

## Slide 11
אופיון הפרויקט על פי תקן ISO 9699
ISO (International Organization for Standardization)
זהות הפרויקט.
הקשר הקמת הפרויקט.
דרישות התכן והתפקוד.
זהות הפרויקט
  זיהוי הפרויקט: שם, כתובת, סוג המתקן.
  מטרת הפרויקט.
  היקף הפרויקט: גודל, תקציב, סטנדרט, זמן מוקצב.
  זהות המשתתפים (בעלי עניין): יזם, משתמשים, מתכננים, מבצעים, מממנים.
  גופים הנוגעים בפרויקט: רשויות, בעלי המגרש, שכנים, אחרים.
הקשר הקמת הפרויקט
  ניהול הפרויקט (בעלי תפקיד, ארגונים הקשורים בפרויקט, בקרה, בחינת הביצוע מול התכן).
  חוקים, תקנים, ותקנות (תכנית בינוי עיר, חוקי עבודה, חוקי מיסוי, תקנים, תקנות סביבה, אילוצים פוליטיים).
  אילוצי תקציב וזמן (מימון הפרויקט, תקציב, עלויות מחזור החיים, תאריכי יעד, אורך חיים של הפרויקט וחלקיו, סיכוני זמן ועלות).
רקע והשפעות היסטוריות (היסטוריה של הפרויקט, מצב נוכחי, התחייבויות ואילוצים).

## Slide 12
  השפעת האתר וסביבתו על הפרויקט (זמינות האתר, סביבה עסקית וחברתית, תנאים סביבתיים, תשתית, תנאי ביסוס, בניינים קיימים באתר).
  השפעת הפרויקט (השפעות על פעילות המזמין, השפעה על הציבור, השפעה על הסביבה, בקרת המפגעים).
דרישות תפקוד ותכן
האתר וסביבתו (קשר עם הסביבה, גישה, ביטחון, אילוצי תכנית בינוי עיר, עיצוב סביבתי, חיבור עם תשתית, סילוק אשפה, אחזקה).
המבנה כמכלול (תיאור פיסי כללי, תנועה פנימית, בטיחות, תנאים פיסיים פנימיים, תקשורת, ביטחון, מראה אסטטי, קישוטים, הפעלה וחיזוקים).
תפקוד ורכיבי המבנה (השלד, מעטפת, תקרות, מחיצות, מערכות שירות).
חללים במבנה (תכונות פיסיות, תפקוד, קשר לחללים אחרים, שירותים קשוריםן, גיבוש לקבוצות חללים).
ציוד וריהוט (תיאור, מיקום, אופן התקנה, מראה).
אופיון הפרויקט הנקרא "מסמך הייזום של הפרויקט" מוגדר גם ב - PMBOK Guide
Project Management Body of Knowledge))
"גוף הידע בניהול פרויקטים" – המדריך המקיף לאנשי המקצוע)
בהוצאת PMI Project Management Institute))

## Slide 13
דוגמה 1:
כמנהדס בחברת "מגידו אמיתי השקעות ובניה בע"מ" שזכתה במכרז של מנהל מקרקעי ישראל
לרכישת מגרש מספר 9125 בחלקה 16 בגוש 19873 הינך מתבקש על סמך התב"ע
(ג/ 12813 ראה תשריט כרמיאל):
להכין פרוגרמה לייזום יעיל של הפרויקט.
לקבוע את המחיר המינמלי לדירת מגורים בקומה השניה ע"פ התב"ע והנתונים הבאים: מחיר הבניה:
3,800 ש"ח למ"ר שטח עיקרי, 3,500 ש"ח שטחי שירות, 3,000 ש"ח למ"ר חניה ומחסן, עבודות פיתוח במגרש 840,000 ש"ח הכל במחירי קבלן ראשי.
רווח יזמי – 25%.
מכירה הדירות: ניתן להניח שמכירת הדירות מתרכזת במועד סיום הבניה. ע"פ הנהוג באזור הדירה הזולה ביותר הינה בקומה ראשונה (להלן דירה בסיסית), ומחירי יתר הדירות ביחס למחיר הדירה הבסיסית הינם כדלקמן:
דירה בקומת קרקע כולל גינה: 130%
דירה בקומה שניה: 110%
דירת פנטהוז בשטח של דירה רגילה בתוספת מרפסת בשטח של דירה רגילה: 200%
ריבית ההיוון: 9% לשנה (0.75% לחודש).
לו"ז: תכנון ורישוי – 1 שנה. עלות התכנון והרישוי הינה בסך 6% מעלות הבניה במחירי קבלן ראשי משולמת בסוף שלב התכנון והרישוי.
הקמה – שנתיים. ניתן להניח שעלות הבניה מתחלקת שווה על פני כל תקופת הבניה ומשולמת בסוף כל חודש.

## Slide 14
פתרון
פרוגרמה
שם הפרויקט: "חוויה בכרמיאל"
שטח המגרש: 4,969 מ"ר.
מספר יח"ד: 42.
שטח בניה עיקרי: 3,780 מ"ר = 90 מ"ר ליח"ד.
שטחי שירות: 1,050 מ"ר = 20 מ"ר ליח"ד + 5 מ"ר מחסן ליח"ד.
חניה תת קרקעית: 1,050 מ"ר = 25 מ"ר ברוטו ליח"ד.
סה"כ שטח בנוי: 5,880 מ"ר.
גובה המבנה מעל ה-0.0: 13 מ'
מספר קומות מעל ה-0.0 (0.0 = קומת כניסה (קרקע)) : 4 קומות
מספר קומות מתחת ל-0.0: 1 קומת מרתף לחניה ומחסנים.
(הערה: הנתונים בשאלה מהווים גם הם חלק מהפרוגרמה.)
המבנה יחולק לשלושה תתי מבנה מלבניים המחוברים בינהם בצורת "ח". מרכז ה-"ח" יהווה רחבת כניסה פתוחה משותפת.

## Slide 15
הגדרת השטחים:
דירה טיפוסית 5 חדרים:
שטח עיקרי 90 מ"ר ליח"ד: חדר אורחים (סלון) 16 מ"ר, מטבח 12 מ"ר, 2 חדרי ילדים 2*12 מ"ר, יחידת הורים 21 מ"ר (חדר 14 מ"ר, ח. רחצה ושירותים 4 מ"ר, ח. ארונות 4 מ"ר), פינת משפחה ופרוזדורים 12 מ"ר.
שטחי שירות סה"כ 20 מ"ר ליח"ד: שטחים משותפים (חדר מדרגות) 6 מ"ר, ממ"ד 10 מ"ר, חדר כביסה 4 מ"ר.
קומת מרתף:
שטח קומת מרתף = 1,260 מ"ר ברוטו.
1 מקום חניה לכל דירה סה"כ שטח חניה 1,050 מ"ר ברוטו = 25 מ"ר ליח"ד ברוטו = 15 מ"ר ליח"ד נטו.
1 מחסן = 5 מ"ר ברוטו ליח"ד = 4 מ"ר נטו.
קומת קרקע:
כניסה משותפת לא מקורה הכוללת רחבת כניסה ושטח מגונן.
12 דירות גן בשטח עיקרי של 90 מ"ר ליח"ד (4 דירות ב- 3 תתי מבנים).
קומה ראשונה – שניה:
12 דירות בשטח עיקרי של 90 מ"ר ליח"ד (4 דירות ב- 3 תתי מבנים).
קומה שלישית:
6 פנטהוזים בשטח עיקרי של 90 מ"ר ליח"ד (2 פנטהוזים ב- 3 תתי מבנים).
לכל פנטהוז מרפסת פתוחה ומרוצפת בשטח של 84 מ"ר.